Утверждаю:

___________ Чупалаева А. Н.

Приказ №6 от  10. 03.2022г.

План

мероприятий по повышению качества оказания  услуг  МКДОУ  «Вачинский  детский  сад»                                                                        оказывающий  социальные  услуги в  сфере  образования  в  Кулинском  районе

по  результатам  проведенной  в  2021 году  независимой  оценки  качества  оказываемых  услуг.

| Недостатки выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацей | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества | Плановый срок реализации мероприятия | Ответствен ный исполнитель | Сведения о ходе мероприятия | реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условий оказания услуг организацией | ановы срок | исполнитель | мероприятия |  |  |
|  |  |  |  | Реализованные меры | фактический |  |
|  |  |  |  | по устранению | срок реализации |  |
|  |  |  |  | выявленных | реализации |  |
|  |  |  |  | выявленных |  |  |
|  |  |  |  | недостатков |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Не полное соответствие информации о | Привести информацию на стендах |  | Чупалаева |  |  |  |
| деятельности образовательной | внутри организации и на официальном сайте в соответствие | 01.04.2022г. | Асбат Накуевна |  | Март 2022г. |  |
| организации, размещенной на | с требованиями нормативных правовых актов. |  |  |  | dag- vachi .tvoysadik.ru |  |
| общедоступных информационных | Разместить на официальном сайте |  | Заведующая |  |  |  |
| ресурсах, ее содержанию и порядку | план мероприятий по устранению |  |  |  |  |  |
| (форме) размещения, установленным | недостатков, выявленных в ходе |  |  |  |  |  |
| нормативными правовыми актами. | независимой оценки качества в |  |  |  |  |  |
|  | 2021 году. |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 83% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Разместить дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздел часто задаваемые вопросы; техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной дистанционный способ взаимодействия; комфортная зона отдыха (ожидания). Оборудовать зоны отдыха для обучающихся, места ожидания для граждан, обратившихся за получением информации. | 01.08.2022г. | Чупалаева Асбат Накуевна – Заведующая; Эфендиева Магият Алиловна – воспитатель; Чупанова Гульназ Магомедовна-воспитатель; Рамазанова Мариян Гусейновна – завхоз. |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| В образовательной организации. отсутствуют условия доступности,. позволяющие инвалидам получать. образовательные услуги наравне с с. другими. | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации и ее помещений с учетом доступности для инвалидов; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло- коляски; специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими; дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). | Обеспечить до 01.09.2022г. | Чупалаева Асбат Накуевна – Заведующая; Рамазанова Мариян Гусейновна – завхоз |  |  |  |

| V. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93% получателей услуг удовлетворены уровнем. доброжелательности,. вежливости работников органиорганизации,. организации, обеспечивающих обеспечивающих первичный контакт и. первичный контакт и информирование получателя. информирование получателя образовательной услуги при. непосредственном обращении в организацию.. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. |  |  | Постоянно | Чупалаева А.Н.- заведующая; Эфендиева М. А. - воспитатель; Чупанова Г.М. - Воспитатель; Рамазанова М.Г.-завхоз |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93% получателей услуг удовлетворены в. целом условиями оказания услуг в. учреждении.. | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации. | Постоянно |  |  | Чупалаева А.Н.- заведующая; Эфендиева М. А. - воспитатель; Чупанова Г.М. - Воспитатель; Рамазанова М.Г.-завхоз. |  |  |  |  |  |